## ESENCIAL
Documentación Quirúrgica · Esencial
L1 → L4 · Entrega licitatoria. Las instalaciones se modelan, pero no se coordinan ni se documentan. Ahorro estimado: 3% del costo de obra. 49 entregables · 31 planos
Tipo | Disciplina | Carpeta | Entregable | Escala | Alcance | Produce | Cambio vs version anterior
L1 · Arquitectura base · 2 semanas desde la aprobación del checklist 2 documentos · 1 plano · 1 reunión
DOCUMENTO |  |  | Información de arquitectura verificada contra nuestro checklist — si no está definido, no se avanza |  | General | ctrl.s | texto del documento
DOCUMENTO |  |  | Ficha técnica del edificio: métodos constructivos y materialidades de la desarrolladora |  | General | ctrl.s | texto del documento
PLANO | ARQ | A-PLANTAS | Plantas generales de arquitectura, en draft | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
REUNIÓN |  |  | Cierre de lote: el cliente valida la arquitectura |  | Única | ctrl.s
L2 · Draft técnico · instalaciones en 2D · 6 a 8 semanas 1 documento · 10 planos · 1 reunión
DOCUMENTO |  |  | Lista de control cumplida en las siete ingenierías | S/ESC | Una por disciplina | ctrl.s | texto del documento
PLANO | EST | EST-A-PLANTAS | Encofrados y plantas de estructura — draft 2D | 1:50 | Una por nivel + fundaciones | Asesor
PLANO | EST | EST-B-CORTES-VISTAS | Cortes de estructura — draft 2D | 1:50 | General | Asesor
PLANO | SAN |  | Draft 2D sanitario | 1:50 | General | Asesor
PLANO | SAN |  | Esquema de desagües | S/ESC | General | Asesor
PLANO | AFC |  | Draft 2D de agua fría y caliente | 1:50 | General | Asesor
PLANO | ELE |  | Draft 2D eléctrico | 1:50 | General | Asesor
PLANO | ELE |  | Esquema unifilar | S/ESC | General | Asesor
PLANO | FPT |  | Draft 2D de incendio | 1:50 | General | Asesor
PLANO | CMA |  | Draft 2D de termomecánica | 1:50 | General | Asesor
PLANO | GAS |  | Draft 2D de gas | 1:50 | General | Asesor
REUNIÓN |  |  | Presentación de cierre con el resumen de definiciones importantes |  | Única | ctrl.s
L3 · Arquitectura detallada 3D · 4 semanas 1 modelo · 2 documentos · 10 planos · 6 planillas
MODELO | ARQ |  | Modelo de arquitectura según protocolos |  | General | ctrl.s
DOCUMENTO | ARQ | 00-INFO | Listado de planos | S/ESC | General | ctrl.s
DOCUMENTO | ARQ | FICHA GENERAL | Ficha del edificio: terminaciones, artefactos y carpinterías | S/ESC | General | ctrl.s
PLANO | ARQ | A-PLANTAS | Plantas generales | 1:50 | Una por nivel + sitio + techos | ctrl.s
PLANO | ARQ | B-CORTES-VISTAS | Cortes y vistas | 1:50 | General · hasta 4 cortes | ctrl.s
PLANO | ARQ | C-REPLANTEO | Replanteo de mampostería | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | ARQ | D-CIE | Cielorrasos | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | ARQ | E-PISOS | Pisos y zócalos | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | ARQ | F-REVESTIMIENTOS | Revestimientos | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | ARQ | F-LOCALES-ROOMS | Planos de locales | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | ARQ | A-CARP-EXT | Carpinterías: ventanas | 1:50 | Una por nivel + vistas | ctrl.s
PLANO | ARQ | B-CARP-INT | Carpinterías: puertas | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | ARQ | I-DETALLES | Detalles de escaleras | 1:25 | General | ctrl.s
PLANILLA | ARQ | A-CARP-EXT | Planilla de carpinterías: ventanas | S/ESC | General | ctrl.s
PLANILLA | ARQ | B-CARP-INT | Planilla de carpinterías: puertas | S/ESC | General | ctrl.s
PLANILLA | ARQ | 00-INFO | Planilla de materialización de proyecto | S/ESC | General | ctrl.s
PLANILLA | ARQ | 00-INFO | Planilla de locales | S/ESC | General | ctrl.s
PLANILLA | ARQ | 00-INFO | Planilla de artefactos | S/ESC | General | ctrl.s
PLANILLA | TRANSV | CUANTIFICACION | Cómputos de arquitectura | S/ESC | General | ctrl.s | nuevo · estaba en L4
L4 · Instalaciones 3D · entrega licitatoria · 2 semanas 1 modelo · 1 documento · 1 informe · 10 planos · 1 planilla
MODELO | MEP |  | Modelo de instalaciones, sin coordinar |  | General | ctrl.s
DOCUMENTO |  |  | Verificación de que los asesores hicieron las modificaciones pedidas |  | General | ctrl.s | nuevo
INFORME | TRANSV | COORD | Informe de interferencias detallado, por piso y por sistema | S/ESC | Por piso y sistema | ctrl.s
PLANO | EST | EST-C-REPLANTEO | Replanteo de estructura | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | SAN | SAN-A-PLANTAS | Plantas sanitarias — las del asesor, tal cual | 1:50 | Una por nivel | Asesor
PLANO | AFC | AFC-A-PLANTAS | Plantas de agua — las del asesor, tal cual | 1:50 | Una por nivel | Asesor
PLANO | FPT | FPT-A-PLANTAS | Plantas de incendio — las del asesor, tal cual | 1:50 | Una por nivel | Asesor
PLANO | GAS | GAS-A-PLANTAS | Plantas de gas — las del asesor, tal cual | 1:50 | Una por nivel | Asesor
PLANO | ELE | ELE-A-PLANTAS | Plantas eléctricas — las del asesor, tal cual | 1:50 | Una por nivel | Asesor
PLANO | BTE | BTE-A-PLANTAS | Plantas de corrientes débiles — las del asesor | 1:50 | Una por nivel | Asesor
PLANO | ILU | ILU-A-PLANTAS | Plantas de iluminación — las del asesor | 1:50 | Una por nivel | Asesor
PLANO | FMO | FMO-A-PLANTAS | Plantas FMO — las del asesor | 1:50 | Una por nivel | Asesor
PLANO | CMA | CMA-A-PLANTAS | Plantas termomecánicas — las del asesor | 1:50 | Una por nivel | Asesor
PLANILLA | TRANSV | CUANTIFICACION | Cómputo de toda la obra | S/ESC | General | ctrl.s | nuevo

## COORDINADA
Documentación Quirúrgica · Coordinada
L1 → L7 · Instalaciones coordinadas en 3D y documentadas por nosotros. Ahorro estimado: 10% del costo de obra. Precio: el doble que Esencial. 29 entregables · 25 planos
Tipo | Disciplina | Carpeta | Entregable | Escala | Alcance | Produce | Cambio vs version anterior
L5 · Coordinación · 2 meses si L1 a L4 están bien ejecutados 2 documentos · 1 plano · 1 reunión
DOCUMENTO |  |  | Cronograma de resolución por paquetes |  | General | ctrl.s
DOCUMENTO |  |  | Registro trazable de cada conflicto y su resolución |  | Continuo | ctrl.s | reemplaza a registros en BIMcollab
PLANO | TRANSV | COORD | Planos de interferencias | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
REUNIÓN |  |  | Reuniones con informe por paquete |  | Por paquete | ctrl.s
L6 · Documentación ejecutiva · esc. 1:50 · 1 mes 20 planos · 1 reunión
PLANO | SAN | SAN-A-PLANTAS | Plantas sanitarias post-coordinación | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | SAN | SAN-B-CORTES-VISTAS | Cortes sanitarios | 1:50 | General | ctrl.s
PLANO | AFC | AFC-A-PLANTAS | Plantas de agua post-coordinación | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | AFC | AFC-B-CORTES-VISTAS | Cortes de agua | 1:50 | General | ctrl.s
PLANO | FPT | FPT-A-PLANTAS | Plantas de incendio post-coordinación | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | FPT | FPT-B-CORTES-VISTAS | Cortes de incendio | 1:50 | General | ctrl.s
PLANO | GAS | GAS-A-PLANTAS | Plantas de gas post-coordinación | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | GAS | GAS-B-CORTES-VISTAS | Cortes de gas | 1:50 | General | ctrl.s
PLANO | ELE | ELE-A-PLANTAS | Plantas eléctricas post-coordinación | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | BTE | BTE-A-PLANTAS | Plantas de corrientes débiles post-coordinación | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | ILU | ILU-A-PLANTAS | Plantas de iluminación post-coordinación | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | FMO | FMO-A-PLANTAS | Plantas FMO post-coordinación | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | CMA | CMA-A-PLANTAS | Plantas termomecánicas post-coordinación | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | CMA | CMA-B-CORTES-VISTAS | Cortes termomecánicos | 1:50 | General | ctrl.s
PLANO | EST | EST-D-REPLANTEO-PASES | Plano de pases | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s
PLANO | TRANSV |  | Plano de elementos embebidos en hormigón | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s | ampliado · antes solo eléctrica
PLANO | ARQ | C-REPLANTEO | Replanteo de mampostería — reemisión del delta que cambió al coordinar | 1:50 | Solo las láminas afectadas | ctrl.s | se separa por tipo de lámina
PLANO | ARQ | D-CIE | Cielorrasos — reemisión del delta que cambió al coordinar | 1:50 | Solo las láminas afectadas | ctrl.s | se separa por tipo de lámina
PLANO | ARQ | E-PISOS | Pisos y zócalos — reemisión del delta que cambió al coordinar | 1:50 | Solo las láminas afectadas | ctrl.s | se separa por tipo de lámina
PLANO | ARQ | F-REVESTIMIENTOS | Revestimientos — reemisión del delta que cambió al coordinar | 1:50 | Solo las láminas afectadas | ctrl.s | se separa por tipo de lámina
REUNIÓN |  |  | Cierre de lote: pases contra interferencias, y cuánta plata se ahorró |  | Única | ctrl.s
L7 · Detalles constructivos · a definir 4 planos
PLANO | ARQ | I-DETALLES | Detalles de encuentros y cortes constructivos tipo | a definir | General · según lista pactada | ctrl.s | L7 pasa a Coordinada
PLANO | ARQ | I-DETALLES | Recubrimiento de unidad condensadora | a definir | General | ctrl.s | L7 pasa a Coordinada
PLANO | ARQ | C-BAR-HER-DIV | Divisor de balcón | 1:50 | General | ctrl.s | L7 pasa a Coordinada · se separa de barandas
PLANO | EST | EST-E-DETALLES | Detalles de estructura: tanques, pozo, pileta, subsuelos, rampa, tabiques y fundaciones | a definir | General | ctrl.s | L7 pasa a Coordinada

## ÁREA TÉCNICA
Documentación Quirúrgica · Área Técnica
L1 → L10 · Todo lo anterior, más la obra en ejecución. Precio: el doble que Coordinada. Documentación a precio fijo; acompañamiento mensual. 18 entregables · 8 planos
Tipo | Disciplina | Carpeta | Entregable | Escala | Alcance | Produce | Cambio vs version anterior
L8 · Locales con definición fina · durante la obra 7 planos · 3 planillas
PLANO | ARQ | A-LOC-B-COCINAS | Detalles de locales — cocinas | 1:25 | Por tipología | ctrl.s
PLANO | ARQ | A-LOC-A-BANOS | Detalles de locales — baños | 1:25 | Por tipología | ctrl.s
PLANO | ARQ | A-LOC-D-PALIERES | Detalles de palieres | 1:25 | Por tipología | ctrl.s
PLANO | ARQ | A-LOC-C-SECTORES | Detalles de sectores: hall, SUM, sala de máquinas y pileta | 1:25 / 1:50 | Por sector | ctrl.s
PLANO | ARQ | A-LOC | Detalle de mampara, nicho hidrante y matafuego | 1:25 | Por tipología | ctrl.s | ampliado
PLANO | ARQ | A-LOC | Detalles finos de muebles de baño y cocina | 1:25 | Por tipología | ctrl.s | nuevo
PLANO | ARQ | C-BAR-HER-DIV | Barandas, portones y herrerías | 1:50 | Una por nivel | ctrl.s | baja de L7 a L8
PLANILLA | ARQ | C-BAR-HER-DIV | Planillas de barandas, portones y herrerías | S/ESC | General | ctrl.s | baja de L7 a L8
PLANILLA | ARQ | A-LOC | Lista de artefactos y piezas por local | S/ESC | Por tipología | ctrl.s
PLANILLA | ARQ | A-LOC | Lista de artefactos totales | S/ESC | General | ctrl.s
L9 · Conforme a obra · por nivel o por hito 2 modelos · 1 documento · 1 plano
MODELO |  |  | Modelo conforme a obra |  | Por nivel o por hito | ctrl.s | L9 y L10 vuelven al orden del documento
MODELO |  |  | Ajustes justificados por interferencias técnicas detectadas en sitio |  | Continuo | ctrl.s | nuevo
DOCUMENTO |  |  | Revisión de planos de taller de contratistas contra el modelo coordinado |  | Por contratista | ctrl.s | nuevo
PLANO |  |  | Planos de obra según necesidad: secuencia de excavación y similares | a definir | Según necesidad | ctrl.s | nuevo
L10 · Seguimiento en obra · mensual, sobre el plazo de obra acordado 1 documento · 1 reunión · 2 servicios
DOCUMENTO |  |  | Certificado mensual de avance, contra cómputo propio |  | Mensual | ctrl.s | L9 y L10 vuelven al orden del documento
REUNIÓN |  |  | Reuniones semanales con el equipo de obra |  | Semanal | ctrl.s
SERVICIO |  |  | Visitas mensuales |  | Mensual | ctrl.s
SERVICIO |  |  | Realidad aumentada en obra |  | Continuo | ctrl.s | antes Gamma AR

## FUERA DE ALCANCE
Fuera de alcance y adicionales
Lo que no entra en ninguno de los tres alcances, y lo que se cotiza aparte. 12 entregables · 1 planos
Tipo | Disciplina | Carpeta | Entregable | Escala | Alcance | Produce | Cambio vs version anterior
FUERA · No entra en ninguno de los tres alcances 3 documentos · 3 servicios
DOCUMENTO | MEP |  | Proyecto de instalaciones — lo provee el asesor |  |  | Asesor | nuevo · del documento
DOCUMENTO | MEP | 00-INFO por sistema | Pliegos, memorias de cálculo y planillas de cotización | S/ESC | Por sistema | Asesor | nuevo · del documento
DOCUMENTO |  |  | Definición del anteproyecto, si no está definido y no fue contratado |  |  | No va | nuevo · del documento
SERVICIO |  |  | Dirección de obra y representación técnica |  |  | No va | nuevo · del documento
SERVICIO |  |  | Tramitaciones y habilitaciones |  |  | No va | nuevo · del documento
SERVICIO |  |  | Gestión de compras y contacto con proveedores |  |  | No va | nuevo · del documento
ADICIONAL · Se cotiza aparte 5 documentos · 1 plano
DOCUMENTO |  |  | Cualquier modificación sobre un lote ya cerrado |  |  | Se cotiza | nuevo · del documento
DOCUMENTO |  |  | Correcciones por encima de la cantidad incluida por entrega |  |  | Se cotiza | nuevo · del documento
DOCUMENTO |  |  | Rediseño por cambio de partido del comitente |  |  | Se cotiza | nuevo · del documento
DOCUMENTO |  |  | Personalizaciones de unidades pedidas por compradores |  |  | Se cotiza | nuevo · del documento
DOCUMENTO |  |  | Modificaciones no comunicadas dentro del plazo establecido |  |  | Se cotiza | nuevo · del documento
PLANO | ARQ | B-CARP-INT | Detalles de carpinterías específicas, frentes de placard y documentación para proveedores |  |  | Se cotiza | sale de L7 · pasa a adicional