## Mapa por lote
[ARQ] Mensura final
Lista de control | Inputs | Outputs (planos y entregables) | Tiempo estimado | Protocolos | Contratos | Posibilidad de upsell | Manual del cliente
FASE Â· Bases del proyecto · abren las compuertas para modelar
L1 - Arquitectura base (ex L1 Modelo base) estabilizar la arquitectura (normativa y tecnica)
Tipos de sistemas que va a tener el edificio (esto habilita la check list de cada ingeniera) | Anteproyecto de arquitectura | Carpeta con informacion recibida | 2 semanas (colectar informacion y documentarla) una vez que tenemos todo | Master Cero | Nosotros no somos responsables si la mensura no esta hecha y despues hay que modificar mucho |  | aca es cuando no estas apurado y donde conviene tomar desiciones improtantes porque hay tiempo.
Estudiar y asignar plenos | Mensura | Plantas de arquitectura generales en draft. |  | Datum (Estructurar proyecto con ejes y grillas, configuar niveles BIEN estudiados, marcar plenos) | Una vez que cierra el lote cualquier cosa se toma como modificacion
Establecer niveles de proyecto y alturas libres | Niveles de cordón y vereda, ubicacion de arboles existentes | Ficha tecnica |  |  | Si el anteproyecto no esta definido nosotros no lo definimos salvo que tengamos contratado eso.
Verificar espesores de contrapiso (según sistemas y terminación) | Cero de proyecto y NSL losa sobre 1° SS (PB) | Reunion de cierre de lote 1 donde validan la arquitectura
Acceso, pendiente y ancho de rampa | Escaleras: huella y contrahuella máx
Niveles de escalera, huella y contrahuella máx | Proyecto estructural municipal
Anchos y tipos de puertas | Lo que salga de la ficha tecnica
Ubicacion y dimension de sala máquinas | Ficha técnica
Detalle de colocacion de carpinteria, nivel de pisos interior y extrerior de balcon | Detalles contructivos tipicos que usan (colocacion de carpinteria)
cielorrasos
L2 - MEP 2D (borrador) (ex L3 Ingenierías 2D) | en el caso de que no hagamos draft tecnico deben cumplir con anexo 1 y 2, cargar tareas. | la entrega va con una presentación de cierre con resumen de definiciones importantes.
1 · ESTRUCTURAS
Niveles superestructura |  | Draft 2D de estructura (asesor) |  | Modelo troncal basico de recorrido de cañerias | especificar que su asesor debe cumplir con el anexo 1 y 2
Niveles subsuelo |  | Planta de encofrados 2D (borrador) |  | Modelo basico de esquema estructural (podemos armar un documento de criterios para diseñar estrcturas)
Continuidad estructural (desde N1) en PB y SS |  | Check list cumplido
Verificar apeos
Verificar bajorrecorrido y sobrerrecorrido
Altura libre en cocheras
Espacio libre de estacionamiento
Altura libre sobre rampa
Esquema estructural base (si el proyecto lo hacemos nosotros)
2 · SANITARIAS
Continuidad de plenos y plenos disponibles |  | Draft 2D sanitario (asesor)
Salida pluvial PB |  | Esquema de desagües
Desagüe pluvial balcones |  | Check list cumplido
Interceptor de naftas (como se conecta)
Ubicación de pozos de bombeo
Conexion cloacal con colector (verificar altura de salida)
Desagues pluviales en retiros
Recolecion de agua de lluvia (si lo hacen o no)
Esquema de recorrido base (si es necesario)
3 · AGUA (AFC)
Sala de máquinas subsuelos |  | Draft 2D de agua fría y caliente (asesor)
Sala de máquinas azotea + presurización |  | Check list cumplido
Montantes
Ubicación reserva de incendio (liga FPT)
Ubicacion de reserva de agua (define salas de maquina)
Tipo: agua central / individual / gas / eléctrico
Si es central el agua caliente donde van los termos y consultar cuales suelen usar
Tipo de griferias.
Esquema y recorrido de base
Esquema de recorrido base (si es necesario)
4 · ELÉCTRICAS
Plenos eléctricos |  | Draft 2D eléctrico (asesor)
Sala de medidores o nicho en vereda |  | Esquema unifilar
Caja y buzón |  | Check list cumplido
Info para gestión de factibilidad
Cámara transformadora — ¿de quién es?
¿Domótica? (liga BTE)
Esquema de recorrido base (si es necesario)
5 · INCENDIO (FPT)
Ubicación nicho hidrante y matafuego |  | Draft 2D de incendio (asesor)
Reserva de incendio (Mismo nivel fondo tanque y bomba) |  | Check list cumplido
Sprinklers — ¿van o no?
Esquema de recorrido base (si es necesario)
6 · TERMOMECÁNICAS (CMA)
Pleno cove ventilación palier |  | Draft 2D de termomecánica (asesor)
Continuidad plenos cove ventilación baños |  | Check list cumplido
Diseño ventilaciones SS
Ubicación AA (int y ext)
Tipo de calefacción
¿Purificador o extractor?
¿Parrillas?
Presurización de escaleras (liga FPT)
Claraboya escalera
Esquema de recorrido base (si es necesario)
7 · GAS
Ubicación medidores gas |  | Draft 2D de gas (asesor)
Ubicación pleno de gas |  | Check list cumplido
Ventilaciones de artefactos con gas
Ubicación medidor y regulador sobre LO
¿Cocinas a gas o anafes? (liga ARQ cocinas)
Esquema de recorrido base (si es necesario)
FASE Â· Modelado 3D
L3 - Arquitectura detallada 3D
| Planilla de materialización de proyecto (In/Out · condición para documentar ARQ) | Planilla + plano de carpinterías — Ventanas (ex L8) |  |  |  |  | Volver a mencionar que no vamos a hacer la coordinación
| Planilla de locales (In/Out · insumo locales) | Planilla + plano de carpinterías — Puertas (ex L8)
Planilla de artefactos (In/Out)
Detalles de escaleras (cortes: general y SS-PB) (ex L8)
ARQ Plantas vistas y cortes
ARQ Planos de replanteo (mamposterias, terminaciones, cielorrasos, pisos y zocalos)
Modelo arq
Planos de locales (basicos)
L4 - MEP 3D ENTREGA LICITATORIA (= corte Esencial)
Verificar que los plenos esten bien dimensionados en planta. Hacer ajustes si es necesario. |  | Replanteo encofrados est y cuantificacion |  |  |  | al final del lote 4 en el informe de interferencias opcion 1: doc coordinada, con un descuento te hacemos el upsell opcion 2: explosion de insumos, los computos + 2k usd opcion 3: bruchure comercial, ya tenes la base, por muy poca plata te hacemos algo de esto.
MEP entregado modelado (sin coordinar)
Planos 2D de asesores por disciplina
Informe de interferencias detallado x pisos y sistemas (est, san y cma)
FASE Â· Coordinación y documentación
L5 - Coordinación
|  | arranca cronograma de resolucion x paquetes |  | Master de piso |  |  | aca es cuando hay que avisar que es un proceso y hay mucho intercambio con el cliente y el area tecnica
|  | Reuniones con informes x paquetes |  | Guia de reuniones de coordinacion
Planos de interferencias
registros en bimcollab
L6 - Documentación ejecutiva esc: 1:50
planos MEP: Pos coordinacion,
plano de pases
plano de ele en hormigon
reemitir documentacion que se modifico x coordinar
planos de arq, planos de replanteo de albañileria
reunion de cierre de lote (presentacion de pases vs interferencias, cuanta plata te ahorramos, hipotesis de gastos de equipo interno x buen manejo de informacion)
L7 - Detalles constructivos (parte de la documentación coordinada (vuelve a soporte))
|  | Detalle de encuentros (agregar lista de encuentros posible) definir escala |  |  | detalles que se cotizan por separado: detalles de carpinterias especificas)
Detalle de barandas definir escala
detalle de recubrimiento de unidad condensadora
detalle de divisor de balcon
FASE Â· Soporte de obra
L8 - Locales con mas definicion (ex L7 Locales · soporte de obra)
definir medidas de revestimientos y arranques de colocacion | Checklist de detalles de locales | Detalles de locales — cocinas (por tipología) |  |  | detalles que se cotizan por separado: modificaciones de proyecto, customizaciones de clientes.
detalles finos de muebles de baño y cocina | Proyecto ARQ base modelado (versión genérica de L3) | Detalles de locales — baños (por tipología)
detalle nicho hidrante y matafuego (en palier) |  | Detalles de palieres y sectores (hall, SUM, etc.)
detalle mampara
lista de artefactos y piezas x local
lista de artefactos totales
L9 - Conforme a obra (as-built) (soporte de obra · recurrente por nivel/hito) invertir lotes
| Relevamiento de obra / desvíos constructivos | Modelo conforme a obra (as-built) por nivel/hito
Interferencias técnicas justificadas en sitio
L10 - Seguimiento (visitas + Gamma AR) (servicio / seguimiento · se sigue por bitácora (tiempo) · alimenta el estado «Construido»)
Visitas a obra mensuales
Reuniones semanales con el equipo de obra
Implementación de Gamma AR + realidad aumentada en obra
Certificado mensual de avance de obra
→ alimenta el estado «Construido» de la matriz
L11 - (definir)
L12 - (definir)

## Hoja 1
| mejoras del servicio | descripción | Entregable
Del | presentación del servicio
Ro | 4.documento de entregable x lote para el cliente |  | Anexo 3 nuevo
Ro | 5.armar check list de los inputs que necesitamos para los clientes |  | Anexo 1 y 2 reformulado
Ro | 9.cronograma modelo x lote cada con su logica.
Ro/Del | 10. Anexo de Entregables por Cada uno de los Servicios + Checklist de inicio de proyecto/recepción de documentación
Del | 1. revisar el contrato de todo | definir entregas formales y cant de correcciones
Del | 2.armar manual del cliente | inducccion al cliente del servicio con las expectavias y tiempos realistas
Del | 3.armar presentacion de presupuesto
Ro/Del | 8.on boarding para el equipo de produccion | que entiendan el servicio que se brinda y puedan seguir las checklists y protocolos y ser rigurosos certificando avance
Ro | Ficha de Proyecto
Ro | 6.revisar protocolos
Ro | 7.armar template de detalles constructivos + algunos tipo

## Catalogo de planos
Catalogo de planos (extraido de la lista modelo de Revit + contrato) - asignar cada grupo a un lote
Disciplina | Grupo de planos / entregable | Que incluye | Codigo Revit | Lote asignado
ARQUITECTURA | Planos generales de ARQ | Plantas, cortes y vistas | ARQ A-PLANTAS · B-CORTES-VISTAS
ARQUITECTURA | Planos de replanteo de ARQ | Mampostería/albañilería, cielorrasos, pisos/solados, zócalos, revestimientos | ARQ C-REPLANTEO · D-CIE · E-PISOS · F-REV
ARQUITECTURA | Detalles generales de ARQ | Cortes de escaleras y detalles constructivos generales | ARQ I-DETALLES
ARQUITECTURA | Planos de locales | Plantas de locales / rooms por nivel | ARQ F-LOCALES-ROOMS
ARQUITECTURA | Detalles de locales | Baños, cocinas, sectores (hall, SUM, sala de máquinas, pileta), palieres | ARQ-LOC-DET | L8
ARQUITECTURA | Carpinterías y herrerías | Carpinterías ext./int., barandas/herrerías/divisores + planillas (cuadernillos, frentes de placard) | ARQ-CARP | L3
ARQUITECTURA | Documentos ARQ | Listado de planos, planilla de locales, ficha del edificio | 00-INFO
ESTRUCTURA | Planos generales de EST | Encofrados / plantas y cortes | EST A-PLANTAS · B-CORTES
ESTRUCTURA | Planos de replanteo de EST | Replanteo de estructura por nivel | EST C-REPLANTEO
ESTRUCTURA | Planos de pases de EST | Pases por nivel | EST D-REPLANTEO-PASES
ESTRUCTURA | Detalles de EST | Tanques/pozo/pileta, subsuelos, rampa, tabiques, fundaciones | EST E-DETALLES
INSTALACIONES (MEP) | Planos de instalaciones (por sistema) | Plantas y cortes de SAN, AFC, FPT, GAS, ELE, BTE, FMO, ILU, CMA | SAN/AFC/FPT/GAS/ELE/BTE/FMO/ILU/CMA
INSTALACIONES (MEP) | Planillas y memorias MEP | Pliegos, cotizaciones, esquemas unifilares, memorias de cálculo, balance térmico, etc. | 00-INFO por sistema
TRANSVERSALES | Plano de interferencias / coordinación | Emisión de coordinación por nivel | COORD
TRANSVERSALES | Cuantificaciones 5D | Cómputos de ARQ, EST e instalaciones | CUANTIFICACION
TRANSVERSALES | Ficha general del edificio | Resumen de terminaciones, artefactos, carpinterías | FICHA GENERAL